## Sheet1
附件：
南京市水利基本建设工程项目法人考核细则
项目法人： |  |  | 项目名称：
序号 | 考核内容 | 考核指标 | 分值 | 赋分标准 | 得分 | 扣分原因
1 | 项目法人组建 (14分） | 人员配备 | 4分 | 项目法人代表、技术负责人、财务负责人及各类技术人员数量符合要求得2分；基本符合得1分；不满足工程需要得0分。人员性质及结构符合要求得2分；基本符合得1分；不满足工程需要得0分。
|  | 机构设置 | 4分 | 设置综合、工程、财务等部门，机构健全、职责明确得4分；机构基本健全、职责基本明确得2分；机构不健全、职责不清得0分。
|  | 制度建设 | 4分 | 建立完善的计划、合同、质量、安全生产、财务、档案、廉政等建设管理制度，并以正式文件印发得4分；管理制度基本健全得2分；不健全的得0分。
|  | 备案情况 | 2分 | 项目法人组建后，按项目管理权限上报上级主管部门备案（含主要负责人、技术负责人变更），规范得2分；不规范得1分；未备案得0分。
2 | 设计及变更管理（10分） | 初步设计 | 2分 | 严格把关初步设计报告，并检查初设审查意见落实，组织设计交底，好的得2分；较好的得1分；差的得0分。
|  | 施工图设计 | 2分 | 严格把关施工图设计，按规定组织施工图审查情况好的得2分；较好的得1分；差的得0分。
|  | 专项报批报备 | 2分 | 及时办理用地、环评、文物、水保等审批或备案手续，好的得2分；较好的得1分；差的得0分。
|  | 设计变更 | 4分 | 不存在设计变更或严格履行设计变更手续。好的得4分；较好的得2分，差的得0分。
3 | 招投标管理 （10分） | 招标代理机构的选择 | 2分 | 建立健全招标代理机构选择的内部程序控制和决策约束机制，择优选择招标代理机构，应充分考虑招标代理机构人员素质、业务技术、法律法规和廉政建设、信用信誉、内部管理、电子招标投标业务等因素，执行好的得2分；较好的得1分；否则得0分。
|  | 招标文件和评标办法 | 4分 | 组织开展招标文件技术咨询，重点审核招标文件是否采用国务院发展改革部门会同相关行政监督部门制定的《标准招标文件》,工期、资质、评标办法、最高投标限价设置是否合理，专用条款、技术条款是否有针对性，工程量清单是否完整，工程量清单与技术条款是否对应，好的得4分；较好的得2分；差的得0分。
|  | 招标情况书面报告备案 | 2分 | 招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告并备案，好的得2分；较好的得1分；差的得0分。
|  | 受理、答复异议 | 2分 | 按照相关规定，及时受理、办理、答复投标人、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标、评标结果的异议，好的得2分；较好的得1分；差的得0分
4 | 合同管理 （8分） | 合同签订 | 4分 | 使用国家规定的合同范本，按规定提交履约保函、合同约定合规不存在企业垫资等现象，合同签订规范得4分；基本规范得2分；不规范得0分。
|  | 合同履约 | 4分 | 合同管理好的得4分；较好的得2分；差的得0分。
5 | 质量管理 （12分） | 质量控制 | 6分 | 质量管理体系健全、管理到位、工程质量优良得6分；管理较好得3分；发生等级以下质量事故得0分。
|  | 第三方质量检测 | 4分 | 严格执行全过程第三方质量检测制度，检测单位资质、检测成果符合有关要求得4分；执行较好得2分；执行较差或未执行得0分。
|  | “四新”技术 | 2分 | 采用新技术、新材料、新工艺、新设备。有两项及以上得2分，有一项得1分，无“四新”技术得0分。
6 | 安全管理 （12分） | 安全管理 | 6分 | 安全管理体系健全、管理到位、未发生安全生产事故得6分；管理较好的得3分；发生等级以下安全事故得0分。
|  | 文明施工管理 | 4分 | 申报市级及以上文明工地、扬尘防控措施到位（含工地现场“八达标、一公示”，水利机械污染防治）、建成智慧工地及差别化管理等工作好的得4分；较好的得2分；差的得0分。
|  | 农民工工资管理 | 2分 | “四项制度”执行到位、维权告示牌规范、《保障农民工工资支付条例》宣贯落实好得2分；较好的得1分；差的得0分。
7 | 进度与信息管理（8分） | 进度管理 | 4分 | 按照国家和省市相关要求，合理制定施工进度计划，序时推进工程建设好的得4分；较好的得2分；差的得0分。
|  | 信息统计 | 4分 | 统计信息报送及时准确，项目法人及其主要管理人员信用信息及时录入全国水利建设市场监管平台，好的得4分；较好的得2分；差的得0分。
8 | 资金管理 （9分） | 配套资金到位 | 3分 | 配套资金足额到位得3分；到位率80%以上得2分，到位率80%以下得0分。
|  | 资金使用 | 4分 | 项目建设资金（含移民及工程资金）使用是否符合国家有关政策规定，使用规范的得4分；基本规范得2分；不规范得0分。
|  | 审计决算 | 2分 | 项目竣工财务决算编制及报审是否符合规范，好的得2分；较好的得1分；差的得0分。
9 | 验收及移交管理（8分） | 工程验收 | 3分 | 验收计划及时报备得1分，未报备得0分。单位工程验收、完工验收、专项验收、竣工验收等及时、规范有序得2分；基本规范得1分；未验收或验收工作不规范得0分。
|  | 档案管理 | 2分 | 工程档案管理规范得2分；较规范得1分；否则得0分。
|  | 移交管理 | 2分 | 及时处理验收遗留问题及尾工，按规定移交运行管理单位，好的得2分，较好的得1分，差的得0分。
|  | 后评价 | 1分 | 开展后评价工作及时，资料齐全，评价效果好的得1分，差的得0分。
10 | 参建单位管理 (9分） | 信用信息报送 | 2分 | 督促参建单位及其主要管理人员信用信息及时录入全国水利建设市场监管平台，好的得2分；较好的得1分；差的得0分。
|  | 考勤制度 | 2分 | 严格执行对代建、施工、监理、设计等主要人员考勤制度，好的得2分；较好的得1分；差的得0分。
|  | 履约考核 | 3分 | 制定履约考核办法及标准得1分、否则得0分。及时准确开展设计、监理、施工等参建单位季度履约考核得2分；执行较好得1分；执行较差得0分。
|  | 公示制度 | 2分 | 严格执行参建单位相关公示制度得2分；执行较好得1分；执行较差或未执行得0分。
备注： | 1、项目实施过程中或考核期内无需开展的考核指标方可作为合理缺项。 2、项目最终得分=扣除合理缺项后得分/（100-合理缺项分）*100。