## Sheet1
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程 （运粮河西路等21条道路） |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 南京市城市建设投资控股 （集团） 有限责任公司
国家重大项目库代码 |  | 2210-320100-04-01-913350 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P23320100-0004
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.11 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.11
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成总工程量的60% |  |  |  | 已完成总工程量的60%
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 项目资金按时足额到位
|  | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 完成年度目标
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 资金使用符合相关要求
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 制度健全
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 严格执行相关制度
产出 | 数量指标 | 项目建设管网数量（长度，公里） | 6.84km | 6.84km | 5 | 5 | 已完成管道修复
|  | 管道整改修复道路数量（条） | 15 | 15 | 5 | 5 | 已完成修复道路数量
| 质量指标 | 合同完工验收合格率 | 100% | 已完成部分验收合格 | 5 | 5 | 验收合格
|  | 单位工程验收合格率 | 100% | 已完成部分验收合格 | 5 | 5 | 验收合格
|  | 竣工验收合格率 | 100% | 阶段性完成 | 5 | 3 | 阶段性完成验收合格率
| 时效指标 | 项目进度完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 施工进度满足年度进度计划
|  | 进度达标率 | 满足 | 100% | 5 | 5 | 施工进度满足年度进度计划
|  | 是否满足计划工期 | 是 | 满足 | 5 | 5 | 满足年度预定进度安排
| 成本指标 | 总投资成本控制是否有效 | 是 | 是 | 5 | 5 | 成本控制有效
|  | 单位工程投资成本控制是否有效 | 100% | 是 | 5 | 5 | 成本控制有效
|  | 项目成本达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 成本达标
效益 | 社会效益 | 消除城东污水收集系统现状污水管网的安全隐患 | 是 | 是 | 5 | 4 | 已完成管道运行安全隐患已消除
| 生态效益 | 提升污水收集率，减小水污染。 | 是 | 阶段性提升 | 5 | 4 | 污水收集阶段性提升
| 可持续发展 | 保障城市水环境安全 | 是 | 基本满足 | 5 | 4 | 对城市水环境安全进行基本保障
满意度 | 服务对象 满意度 | 服务对象实施满意度 | ≥90% | ≥80% | 5 | 4 | 项目部分道路临近居民区，存在噪音投诉情况
总 计 |  |  |  |  | 100 | 94
自评偏差原因及 改进措施 | 目前项目按计划正常推进，后续现场将组织施工单位加快施工进度，确保2025年年底全部完工。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。