## 省级项目预算绩效监控情况表
附表
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2025年度
项目名称 |  | 城北污水系统管网排查-专项整治第六批工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
国家重大项目库代码 |  | 2308-320100-04-01-187470 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P24320100-0011
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.48 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.34
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 累计完成7100米缺陷污水管网整治 |  |  |  | 累计完成7100米缺陷污水管网整治
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 项目资金按时足额到位
|  | 预算执行率 | ＝100% | ＝100% | 5 | 5 | 完成年度目标
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 资金使用符合相关要求
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 管理制度健全
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 严格执行相关制度
产出 | 数量指标 | 累计修复缺陷污水管网（长度，公里） | 7.1km | 7.1km | 5 | 5 | 已完成管道修复长度
|  | 累计完成管道整改修复道路数量（条） | 14 | 14 | 5 | 5 | 已完成管道修复
| 质量指标 | 合同完工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 验收合格
|  | 单位工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 验收合格
|  | 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 验收合格
| 时效指标 | 项目进度完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 完成年度进度
|  | 进度达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 满足预定进度安排
|  | 是否满足计划工期 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | 满足
| 成本指标 | 总投资成本控制是否有效 | 是 | 是 | 5 | 5 | 成本控制有效
|  | 单位工程投资成本控制是否有效 | 是 | 是 | 5 | 5 | 控制有效
|  | 项目成本达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 成本达标
效益 | 生态效益 | 保障地表水各级考核断面水质 | 是 | 是 | 5 | 5 | 完成管网整治，保障地表水考核断面水质
|  | 对区域生态环境的提升 | 是 | 是 | 5 | 5 | 提升系统效能,水环境治理程度“明显”
| 可持续发展 | 保障城市水环境安全 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | 有效保障水环境
| 服务对象满意度 | 服务对象实施满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 4 | 因施工区域位于市中心，施工过程中存在投诉情况
总 计 |  |  |  |  | 100 | 99
自评偏差原因及 改进措施 | 抓紧收尾，及时开展验收及移交工作。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。